АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

за период од 2014. до 2018. године

7.1. РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

7.1.1. ОПШТИ  ЦИЉ: Унапређен школски и универзитетски спорт

| 7.1.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови за реализацију школског и универзитетског спорта; |
| --- | --- |
| 7.1.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског и универзитетског спорта; |
| 7.1.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским спортским такмичењима, приредбама и манифестацијама; |
| 7.1.1.4. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшан стручно педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру школског и универзитетског спорта; |
| 7.1.1.5. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуто значајније укључивање јединица локалних самоуправа у реализацију и унапређење школског и универзитетског спорта; |
| 7.1.1.6. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшано медијско праћење и промоција школског и универзитетског спорта у циљу неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих. |

7.2. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ РЕКРЕАТИВНИХ ПРОГРАМА

7.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са и инвалидитетом и старих

| 7.2.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстицање и јачање свести о важности редовне физичке активности; |
| --- | --- |
| 7.2.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом за све; |
| 7.2.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у финансирање и реализацију програмских активности спорта за све; |
| 7.2.1.4. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Израђени стандарди у оквиру спорта за све и унапређење стручних потенцијала са циљем израде критеријума за финансирање спорта за све; |
| 7.2.1.5. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња са школским и универзитетским спортом, врхунским спортом, спортом у војсци и полицији, радничким спортом и спортом на селу у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих; |
| 7.2.1.6. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња са савезима пензионера, невладиним организацијама и гранским спортским савезима ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама у функцији одржавања здравља, виталности и дигнитета. |

7.3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА

7.3.1.ОПШТИ ЦИЉ: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова за развој професионалног спорта

| 7.3.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Подигнути капацитети стручног рада у области врхунског спорта; |
| --- | --- |
| 7.3.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Створени услови за одржавање врхунског резултата; |
| 7.3.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Развој спортисте до врхунског резултата; |
| 7.3.1.4. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Дефинисана и унапређена област професионалног спорта. |

7.4. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

7.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Развијена спортска инфраструктура

| 7.4.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база података - постојеће стање спортске инфраструктуре; |
| --- | --- |
| 7.4.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана инфрастуктура |
| 7.4.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Плански изграђени нови, реконструиани, адаптирани и санирани постојећи спортски објекти |

8. ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ

8.1. ПОДИГНУТ КАПАЦИТЕТ СПОРТА НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

8.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен конзистентни систем управљања и финансирања система спорта у Републици Србији, перманентна едукација, укључивање више у систем спорта жене, маргинализоване групе, волонтере

| 8.1.1.1. | ПОСЕБНИ ЦИЉ: Подигнут капацитет корисника буџетских средстава у смислу планирања буџета, реализације буџета и праћења остварених спортских циљева; |
| --- | --- |
| 8.1.1.2. | ПОСЕБНИ ЦИЉ: Унапређено праћење и контрола финансијских токова спортских организација која се финансирају из буџета РС; |
| 8.1.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Израђен и имплементиран софтвер којим ће се пратити финансијски токови спортских организација у Републици Србији која користе буџетска средства; |
| 8.1.1.4. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Подигнут капацитет спортских организација за аплицирање ка фондовима ЕУ и другим приступним фондовима; |
| 8.1.1.5. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Подигнут капацитет руководиоца спортских организација за писање пројеката и понуда ка спонзорима и донаторима; |
| 8.1.1.6. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Израђен јединствен Правилник за финансирање спортских организација на нивоу Републике, Аутономних покрајина и Јединица локалних самоуправа; |
| 8.1.1.7. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Перманентно праћење и анализа односа остварених спортских резултата у односу на уложена средства из буџета и других извора финансирања; |
| 8.1.1.8. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Укључен већи броја жена, маргинализованих група и волонтера у систем спорта у Републици Србији. |

8.2. СТРУЧНО И НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ И ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА

8.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен стручни и научно-истраживачки рад у спорту и информационим системима;

| 8.2.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен стручни рад у спорту; |
| --- | --- |
| 8.2.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен научно-истраживачки рад у спорту; |
| 8.2.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Подигнут капацитет Завода за спорт и медицину спорта и формирање института за спорт уз повезивање са локалним институтима на факултетима; |
| 8.2.1.4. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређени информациони системи у спорту. |

8.3. МЕЂУНАРОДНА СПОРТСКА САРАДЊА И СПОРТ У ДИЈАСПОРИ

8.3.1.ОПШТИ ЦИЉ: Унапређена међународна спортска сарадња и спорт у дијаспори

| 8.3.1.1. | ПОСЕБНИ ЦИЉ: Израђена национална платформа за међународну сарадњу и развоја спорта у дијаспори. |
| --- | --- |

8.4. СПОРТ У ВОЈСЦИ

8.4.1.ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен спорт у војсци

| 8.4.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Устројена нормативна регулатива у области спорта у војсци; |
| --- | --- |
| 8.4.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Усклађена организациона структура војног спорта; |
| 8.4.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Развијен међународни програм војног спорта у оквиру програма CISM; |
| 8.4.1.4. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Интегрисан војни и цивилни спорт; |
| 8.4.1.5. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен систем образовања у области спорта у војсци; |
| 8.4.1.6. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Развијена спортска медицина у војсци; |
| 8.4.1.7. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Остварена родна и полна равноправност жена у области спорта у војсци. |

8.5. СПОРТ У МУП-у

8.5.1.ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен спорт у МУП-у

| 8.5.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Ојачани капацитет запослених у МУП да кроз учешће у спортским активностима допринесу развоју система спорта у Србији; |
| --- | --- |
| 8.5.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Постигнут потребан ниво стручних знања, вештина и способности које доприносе успешном раду припадника МУП; |
| 8.5.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Ојачан капацитет спортских савеза и клубова из области спорта на води, под водом и алпинизма за њихово обучавање и укључивање у систем заштите и спасавања у Републици Србији. |

8.6. ТУРИЗАМ, ЖИВОТНА СРЕДИНА

8.6.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен однос спорта, туризма и животне средине

| 8.6.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуте и ојачане веза спорта, туризма и животне средине. |
| --- | --- |

8.7. МЕДИЈИ У СПОРТУ

8.7.1.    ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен улога и одговорност медија за развој спорта

| 8.7.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Медијска промоција спорта као здравог начин живота и мотивација грађана за бављење рекреативним активностима; |
| --- | --- |
| 8.7.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Стручно усавршени новинари; |
| 8.7.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Подигнута свест грађана о позитивним вредностима спорта. |

8.8. НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ У СПОРТУ

8.8.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту (насиље, допинг, намештање мечева, нелегално клађење)

| 8.8.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављени механизми за доследну примену Националне стратегије за борбу против насиља на спортским приредбама за период 2014- 2018; |
| --- | --- |
| 8.8.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Борба против манипулација на спортским такмичењима; |
| 8.8.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Антидопинг и борба против других негативних појава у спорту. |

7.1. УНАПРЕЂЕН ШКОЛСКИ И УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТ

| ОПШТИ ЦИЉ 7.1.1. УНАПРЕЂЕН ШКОЛСКИ И УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.1. Побољшани материјално-техничких услови за реализацију школског и универзитетског спорта |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Изградњa, санација и адаптација затворених и отворених спортских објеката намењених за реализацију наставе физичког васпитања и ваннаставних активности у оквиру школског и универзитетског спорта | Израда анализе стања затворених и отворених спортских објеката при школама и универзитетима | Урађена анализа стања спортских објеката при школама и универзитетима | МОС, МПНТР | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Усклађивање нормативе школског простора, опреме и наставних средстава са захтевима наставе физичког васпитања и поставити их као стандарде за изградњу спортских објеката | Усклађени нормативи и израђени стандарди | МПНТР | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Дефинисање приоритета и израда плана за изградњу, санацију и адаптацију затворених и отворених спортских објеката при школама и универзитетима. | Израђен план за дефинисање приоритета за изградњу, санацију и адаптацију спортских објеката при школама и универзитетима | ПССО, ЈЛС | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Припрема и израда финансијског плана за улагање средстава у циљу унапређења спортске инфраструктуре у спортским објектима при школама и универзитетима | Израђен финансиски план за улагање у спортску инфраструктуру | СШСС,УССС | 2016 | Нису потребна средства |
| Oпремање школа функционалним справама и реквизитима према претходно утврђеним приоритетима | Израда анализе стања опремљености спортских објеката при школама и универзитетима справама и реквизитима | Урађена анализа стања справа иреквизита | СШСС,УССС | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Израда плана континуираног опремања спортских објеката при школама и универзитетима справама и спортским реквизитима | Израђен план за опремање спортских објеката реквизитима и справама | СШСС, УССС | 2016 | Нису потребна средства |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.2. Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских активности у оквиру школског и универзитетског спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ |  | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ |  | РОКОВИ АКТИВНОСТИ |  | РЕСУРСИ |
| Стварање услова за испуњење критеријума да за свако дете/ученика буде обезбеђена минимум једна спортска секција |  | Проширење понуде спортских секција у школи. | Повећана понуда спортских секција у школама |  | МОС, МПНТР |  | Перманентно |  | Буџет |
|  |  | Проширење понуде ваннаставних спортских активности у оквиру школе | Повећана понуда ваннаставних спортских активности у школама и на универзитетима |  | МОС, МПНТР |  | Перманентно |  | Буџет |
|  |  | Проширење понуде спортских активности у предшколским устамновама | Повећана понуда спортских активности у предшколским установама |  | ПССО, ССС, СШСС, ЈЛС |  | Перманентно |  | Буџет |
|  |  | Неговање нових модела који ће повећати број активности у школским салама и спортским теренима у току викенда, летњег и зимског распуста, школске недеље спорта, развој нових модела СПРЕТ-а (спортско рекреативних такмичења | Повећан број реализованих програма и пројеката спортских активности |  | ПССО, ССС, СШСС, ЈЛС |  | Перманентно |  | Буџет |
|  |  | Јачање сарадње школе и спортских организација у циљу унапређења школског спорта | Повећан број реализиваних програма и пројеката у сарадњи спортских организација и школа |  | СШСС, ЈЛС |  | Перманентно |  | Нису потребна средства |
|  |  | Доношење плана за остваривање принципа „Један ученик – једна секција“. | Обезбеђени услови за реализацију програма „Један ученик – једна секција“. |  | СШС, СЈЛС |  | 2015 |  | Буџет |
|  |  | Унапредити пројекат „Спорт у школе“ | Повећан број школа и локалних самоуправа које су се укључиле у реализацију пројекта „Спорт у школе“ |  | СШСС, ЈЛС |  | 2018 |  | Буџет |
|  |  | Пројекат „Спортски ваучер“ Повећање броја часова изабраног спорта у школи | Урађен предлог плана за реализацију идеје увођења спортских „ваучера“ |  | СШСС, ЈЛС |  | 2018 |  | Буџет |
| Увођење наставе физичког васпитања на свим годинама студија, са процесом студирања по болоњској декларацији |  | Покренута иницијатива за увођење наставе физичког васпитања на универзитетима. | Формирана међуресорна радна група за реализацију циља, увођење наставе физичког васпитања на универзитетима |  | МОС, МПНТР |  | 2017 |  | Нису потребна средства |
|  |  | Формирање међуресорне радне групе за израду предлога за увођење наставе физичког васпитања на универзитетима | Уведена настава физичког васпитања на универзитетима |  | МОС, МПНТР |  | 2017 |  | Нису потребна средства |
| Повећање понуде спортских садржаја на универзитетима |  | Повећање понуде ваннаставних спортских активности на универзитетима | Повећана понуда спортских секција и ваннаставних спортских активности студената |  | УССС, ССС |  | 2018 |  | Буџет |
|  |  | Проширење понуде спортских секција на универзитетимаи јачање сарадње универзитета и спортских организација | Број реализованих пројеката универзитета са спортским организацијама |  | УССС, ССС |  | 2018 |  | Буџет |
|  | Системом универзитетског спорта обезбедити социјалну интеграцију студената са инвалидитетом |  | Обезбеђени услови за интеграцилу студената са инвалидитетом у системе спортских такмичења | УССС, ПОКС |  | Перманентно |  | Нису потребна средства |  |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.4. Побољшљан стручно-педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру школског и универзитетског спорта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Подизање нивоа стручног рада у школском и универзитетском спорту, тако да су испуњени законски и квалитативни услови у погледу потребних стручних квалиификација и знања за рад са децом и омладином | Организација стручних трибина, семинара и симпозијума у циљу едукације наставника разредне наставе, наставника физичког васпитања, координатореа школског спорта, секретаре школских спортских савеза и директора школа. | Организоване стручне трибине семинари и сњимпозијуми на тему школског и универзитетског спорта | МОС, ПССО, ЈЛС | Перманентно | Буџет |
|  | Развити стални систем сертификације програма и пројеката школског спорта, органа и организација | Развијен систем сертификације програма и пројеката унутар школског и универзитетског спорта | СШСС, УЗСС, СУ, НИ | Перманентно | Нису потребна средства |
|  | Израдити план стручног усавршавања у оквиру школског и универзитетског спора | Урађен план стручног усавршавања | СШСС, УЗСС, СУ, НИ | Перманентно | Нису потребна средства |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.3. Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским спортским такмичењима, приредбама и манифестацијама |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Стварање услова за испуњење основних приоритета школског спорта: свеобухватност, здравствени аспект и препознавање талењната | Квалитетнијим праћењем система школских спортских такмичења обазбедити неопходност организовања међуодељенских, међуразредних и унутаршколских такмичења | Израђен систем за спровођење, праћење и координацију школских и универзитетских спортских такмичења унутар школа и универзитета | МОС, МПНТР | Перманентно | Нису потревна средства |
|  | Унапређење система школских такмичења кроз школска спортска такмичења организована по моделу лигашких такмичења, мењања спортских дисциплина, полне заступљености и равномерности. | Израђени савременији и функционалнији системи спортских школских и универзитетских такмичења | МОС, МПНТР | Перманентно | Нису потревна средства |
|  | Системом школског спорта обезбедити социјалну интеграцију ученика са инвалидитетом | Обезбеђени услови за интеграцилу ученика са инвалидитетом у системе спортских такмичења | СШСС | Перманентно | Нису потревна средства |
|  | Унапређењем система здравствене заштите | Унапређен система здравствене заштите ученика и студената | МОС, МПНТР, МЗ | Перманентно | Буџет |
| Повећање учешћа студената на спортским студентским такмичењима | Унапређење система такмичења у оквиру студентског спорта и увођење обавезних програма физичког вежбања студената, уз регулисање посебног статуса студената врхунских спортиста | Повећан број студената који се организовано баве спором | УССС, ПОКС | Перманентно | Нису потребна средства |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.5. Подстакнуто значајно укључивање јединица локалних самоуправа у реализацију и унапређење предшколског, школског и универзитетског спорта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Адекватно позиционирање предшколског, школског спорта у програмима развоја спорта на нивоу ЈЛС, што подразумева да функционисање и уређење школског и универзитетског спорта буде препознато као приоритет | Израда анализе стања предшколског, школског и универзитетског спорта и услова за његово спровођење на нивоу локалне самоуправе (обухват деце, стручни потенцијали, спортска и педагошка друштва, спортска инфраструктура, спортске справе и реквизити...) | Урађена анализа стања | МОС, МПНТР, ПССО, ЈЛС, СКГО | 2017 | Нису потребна средства |
|  | Одређивање носиоца предшколаског, школског и универзитетског спорта на нивоу ЈЛС у циљу реализације свих програмских активности школског и универзитетског спорта | Индентификовани и одређени носиоци предшколског, школског и универзитетског спорта | ПССО, ЈЛС | 2017 | Нису потребна средства |
|  | Развијање неопходних механизама и процедура за реализацију планова и програма предшколског, школског и универзитетско спорта. | Успостављени механизми и дефинисане процедуре за реализацију програма предшколског, школског и универзитетског спорта | МПНТР, ПССО, ЈЛС | 2017 | Нису потребна средства |
| Обезбеђивање институционалних капацитета | Обезбеђивање институционалног капацитета унутар школе и универзитета за квалитетно аплицирање програма и пројеката у оквиру реализовања спортских активности у школама и на универзитетима. | Израђене препоруке за функционисање и финансирање школског и универзитетског спорта | МПНТР, ПССО, ЈЛС, СШСС, УССС | 2017 | Нису потребна средства |
|  | Израда препорука за функционисање школског и универзитетског спорта у оквиру програм развоја спорта на нивоу ЈЛС, школски и универзитетски спорт као приоритети. | Израђене препоруке | ЈЛС, СШС, УССС | 2017 | Нису потребна средства |
|  | Израда препорука за финансирае школског и универзитетскох спорта на нивоу ЈЛС | Израђене препоруке | ЈЛС, СШС, УССС | 2017 | Нису потребна средства |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.6. Побољшано медиjско праћење и промоције предшколског, школског и универзитетског спорта у циљу неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Популарисање прешколског, школског и универзитетског спорта кроз већу медијску присутност и истицања јавног значаја школског спорта | Израда медијског плана у циљу популаризације предшколског, школског и универзитетског спорта. | Израђен медијски план праћења и извештавања предшколског, школског и универзитетског спорта | МОС, МКИ, ПССО, ЈЛС, СШС, УССС, ТГСС, СУ | Перманентно | Нису потребна средства |
|  | Покретање кампања у циљу промоције фер плеја, толеранције и поштовања различетости | Број покренутих и реализованих кампања | МОС, МКИ, ПССО, ЈЛС, СШС, УССС, ТГСС, СУ | 2015-2018 | Буџет |

7.2. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ РЕКРЕАТИВНИХ ПРОГРАМА

| ОПШТИ ЦИЉ 7.2.1. ПОВЕЋАН ОБУХВАТ БАВЉЕЊА СПОРТОМ У СВИМ СЕГМЕНТИМА СТАНОВНИШТВА ПОСЕБНО ДЕЦЕ, МЛАДИХ, ЖЕНА, ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И СТАРИХ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.1. Подстицање и јачање свести о важности редовне физичке активности. |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Медијска промоција редовне физичке активности у функцији здравља | Годишња дебата у Скупштини о редовној физичкој активности и здрављу | Одржана годишња дебата | МОС, МЗ, ИЈЗС,ЈЛС | 2014-2018 | Буџет |
|  | Медијска кампања о потреби физичке активности | Израђен медија план за промоцију физичке активности | МОС, МЗ, ИЈЗС, ЈЛС | 2014-2018 | Буџет |
|  | Покретање портала који повезује владине, невладине и спортске организације које промовишу и организују редовну ФА | Покренут портал | МОС, ПССО, ЈЛС, АССС | 2016 | Буџет |
|  | Израда националног приручника за исхрану и физичку активност | Израђен и публикован приручник | ИЈЗС | 2016 | Буџет |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.2. Побољшани мареријално-техничкии услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом за све. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Изградња и адаптација отворених и затворених објеката за спорт и рекреацију грађана | Изградња, обележавање и одржавање стаза за шетњу и планинарење | Број изграђених и опремљених објеката | МОС, ПССО, ЈЛС | 2014-2018 | Буџет |
|  | Изградња ТРИМ стаза и Стаза здравља | Израђен план континуираног опремања спортских објеката | МОС, ПССО, ЈЛС | 2014-2018 | Буџет |
|  | Изградња јавних вежбалишта на отвореном | Обезбеђени прилази спортским објектима за особе са инвалидитетом | МОС, ПССО, ЈЛС | 2014-2018 | Буџет |
|  | Изградња тренажних базена и сала за вежбање грађана | Израда правилника о коришћењу спортских објеката са обезбеђеним условима за спорт за све и спорт особа са инвалидитетом. | МОС, ПССО, ЈЛС | 2014-2018 | Буџет |
|  | Изградња стаза за бицикле и ролере | Играђене стазе за бицикле и ролере | МОС, ПССО, ЈЛС | 2014-2018 | Буџет |
|  | Изградња скејт паркова, полигона за ролере и ВМХ | Изграђени скејт паркови, полигони за ролере и ВМХ | МОС, ПССО, ЈЛС | 2014-2018 | Буџет |
|  | Изградња и опремање школских спортских сала | Изграђене и опремљене школске спортске сале | МОС, ПССО, ЈЛС | 2014-2018 | Буџет |
|  | Изградња и опремање отворених игралишта и сала за универзитетски спорт | Изграђена и опремљена отворена игралишта и сале за универзитетски спорт | МОС, ПССО, ЈЛС | 2014-2018 | Буџет |
| Опремање спортских објеката и иозрада плана коришћења спортске инфрастуктуре | План континуираног опремања справама, реквизитима и ситним спортским реквизитима | Израђен план | МОС, ПССО, ЈЛС | 2014-2018 | Буџет |
|  | Обезђивање прилазе свим спортским објектима за особе са инвалидитетом. | Изграђени прилази | МОС, ПССО, ЈЛС | 2014-2018 | Буџет |
|  | Континуирано и планско обезбеђивање коришћења постојеће спортске инфраструктуре за реализацију спортских активности у области спорта за све и спорта особа са инвалидитетом | Израђен план | МОС, ПССО, ЈЛС | 2014-2018 | Буџет |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.3. Подстакнуто значајније укључење јединица локалних самоуправа у реализацији свих програмских активности спорта за све |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Адекватно позиционирање спорта за све и спорта особа са инвалидитетом у програмима развоја спорта на нивоу јединица локалних самоуправа, као приоритета | Израда анализи стања спорта за све и спорта особа са инвалидитетом на нивоу ЈЛС | Урађена анализа стања | МОС, ПССО, ЈЛС, СКГО | 2015 | Буџет |
|  | Израда препорука и утврђивање приоритета за функционисање спорта за све у оквиру програма развоја спорта у јединицама локалних самоуправа. | Број израђених препорука | МОС, ПССО, ЈЛС, СКГО | 2015 | Буџет |
|  | Израда препорука за финансирање спорта за све на нивоу ЈЛС | Број израђених препорука | МОС, ПССО, ЈЛС, СКГО | 2015 | Буџет |
|  | Израда препорука и утврђивање приоритета за функционисање спорта особа са инвалидитетом у оквиру програма развоја спорта у јединицама локалних самоуправа | Број израђених препорука | МОС, ПССО, ЈЛС, СКГО | 2015 | Буџет |
|  | Израда препорука за финансирање спорта особа са инвалидитетом | Број израђених препорука | МОС, ПССО, ПОКС, ЈЛС, СКГО | 2015 | Буџет |
|  | Укључивање јединица локалних самоуправа у систематско пројектовање и праћење развоја спорта за све, посебно младих, жена, старих и особа са инвалидитетом | Број укључених јединица локалне самоуправе | МОС, ПССО, ЈЛС | 2015 | Буџет |
| Развој неопходних механизама за реализацију планова и програма спорта за све и спорта особа са инвалидитетом на нивоу ЈЛС | Одређивање носиоца спорта за све и спорта особа са инвалидитетом на нивоу јединица локалних самоуправа | Дефинисан систем функционисања спорта за све и спорта особа са инвалидитетом | ССС, ТСС | 2015 | Буџет |
|  | Утврђивање процедура за реализацију свих програмских активности спорта за све и спорта особа са инвалидитетом | Јасно утврђене процедуре. | ССС, ТСС | 2015 | Буџет |
|  | Обезбеђивање институционалног капацитета унутар организација спорта за све и спорта особа са инвалидитетом за квалитетно аплицирање програма и пројеката | Обезбеђен стручни кадар | ССС, ТСС, СУ | 2015 | Буџет |
|  | Успостављање мреже учесника у остваривању целовитог система спорта ѕа све у циљу остваривања посњбног циља | Успостављена мрежа | ССС, ТСС, СУ | 2015 | Буџет |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.4. Израђени стандарди у оквиру спорта за све и унапређен стручни потенцијала са циљем израде критеријума за финансирање спорта за све |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Дефинисање стандарда у спорту за све и критеријума за финансирање | Израда стандарда у спорту за све и категоризација спортских објеката | Број урађених правилника и дефинисаних стандарда | МОС | 2015 | Буџет |
|  | Израда програма за едукацију, лиценцирање и перманентно усавршавање | Израђени програми | МОС, ПССО, АССС, ЈЛС | 2015 | Буџет |
|  | Едукација и лиценцирање стручњака у спорту за све | Број лиценцираних стручњака | МОС, ПССО, АССС, ЈЛС | 2015 | Буџет |
|  | Израда квалитетних програма спорта за све | Број израђених програма | МОС, ПССО, АССС, ЈЛС | 2015 | Буџет |
|  | Стандарди здравствене заштите у спорту за све | Уједначени стандарди | МОС, МЗ, ЈЛС | 2015 | Буџет |
|  | Израда критеријума за финансирање спорта за све | Број усвојених правилника у ЈЛС | ЈЛС | 2015 | Буџет |
| Унапређење стручних потенцијала у спорту за све и спорту особа са инвалидитетом | Израда јединственог информационог система (подаци о чланицама, базе спортских стручњака, програмима, фестивалима, међународној сарадњи...) | Израђен јединствени информациони систем | АССС | 2015 | Буџет |
|  | Организација стручних трибина и семинара | Број одржаних стручних семинара и трибина | АССС | 2015 | Буџет |
|  | Организација регионалних, националних и међународних конференција | Број организованих регионалних, националних и међународних конференција | ПОКС | 2015 | Буџет |
|  | Израда плана стручног оспособљавања и усавршавања | Урађен план стручниг оспособљавања и усавршавања. | НИ | 2015 | Буџет |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.5. Унапређена сарадња са школским и универзитетским спортом, врхунским спортом, спортом у војсци и полицији, радничким спортом и спортом на селу у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Формирање Покрета спорт за све који би објединио активности школски и универзитетски спорт, врхунски спорт, спорт у војсци и полицији, раднички спортом и спорт на селу у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих | Сарадња са гранским спортским савезима | Број организација које су се прикључиле покрету | МОС | 2015 | Буџет Привредни субјекти |
|  | Сарадња са синдикатима, Унијом послодаваца и ЈЛС око радничког спорта | Број програма који су покренути | МРСП, УП, ЈЛС | 2015 | Буџет Привредни субјекти |
|  | Сарадња са војском и полицијом у области спорта у ЈЛС | Број активности које су реализоване | МУП, МО, ЈЛС | 2015 | Буџет Привредни субјекти |
|  | Сарадња са системом школског, универзитетског и врхунског спорта на нивоу ЈЛС | Број укључениј ЈЛС | МПНТР, ЈЛС, СШС, УССС | 2015 | Буџет Привредни субјекти |
|  | Подстицање програма спорта и рекреације на селу | Број реализованих програма | АССС, ЈЛС, СУ | 2015 | Буџет Привредни субјекти |
|  | Подстицање деце, младих, жена и инвалида на редовну физичку активност | Број особа укључених у програме | ССС, ЈЛС, ТСС,СУ | 2015 | Буџет Привредни субјекти |
|  | Подстицање програма остваривања родне и полне равноправности и омасовљење женског спорта | Број реализованих активности и процентуално унапређења индивидуална здравствена заштита жена | МОС, ОКС, ССС,ИЈЗС | 2015 | Буџетс Привредни субјекти |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.6. Унапређена сарадња са Савезима пензионера, невладиним организацијама и гранским спортским савезима ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама у функцији одржавања здравља, виталности и дигнитета. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Формирање међуресорног сектора области здравља, просвете, социјалне политике, спортских и других невладиних организација | Медијска кампања о потреби физичке активности старих особа | Израђен медија план за промоцију физичке активности | МОС | 2015 | Буџет |
|  | Изградња и опремање вежбалишта и објеката за вежбање у Центримаза Дневни боравак и Домовима за стара лица | Број изграђених и опремљених објеката | МРСП | 2015-2018 | Буџет |
|  | Едукација и усавршавање волнтерских и професионалних кадрова | Број едукованих волонтера | МЗ | 2015-2018 | Буџет |
|  | Подстицање оснивања актива и група за вежбање старих особа при спортским клубовима, спортским друштвима, Културно уметничким друштвима | Прађење и укључивање у рад организација едукованих волонтера | ЈЛС | 2015-2018 | Буџет |
|  | Формирање саветовалишта за вежбање и исхрану као заједничка активност Домова здравља и локалног савеза спортова | Број одржаних стручних семинара и трибина | ДЗ | 2015-2018 | Буџет |
|  | Формирање група које редовно вежбају неку од цикличних активности типа ходање, трчање, вожња бицикле, пливање | Број формираних група | ЈЛС, ТГСС | 2015-2018 | Буџет |
|  | Формирање и подстицање на редовно вежбање у фитнес клубовима програме типа кардио фтнес или неки од програма типа пилатес, јога и сл | Број формираних органиѕација | ЈЛС, ТГСС | 2015-2018 | Буџет |
|  | Формирање група по моделу «Деда и унук» које подстичу заједничку међугенерацијску активност | Број реализованих програма | ТГСС | 2015-2018 | Буџет |
|  | Изградања центара за окупљање пензинера у парковима, на градским трговима и при Домовима културе | Број формираних Саветовалишта | ТГСС, СП | 2015-2018 | Буџет |
|  | Промотивне акције и манифестације типа Дан изазова, Светски дан пешачења, Дан без аутомобила, Фестивал спорта и културе III доба и сл. | Број група које редовно вежбају неку од наведених цикличних активности | АССС, ТГСС | 2015-2018 | Буџет |

7.3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА

| 7.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: ОБЕЗБЕЂЕНИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ВРХУНСКОГ СПОРТА И СТВАРЕНИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОГ СПОРТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подигнут капацитет стручног рада у области врхунског спорта |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Тренерска компетентност и компетентност стручњака у спорту, административног и управљчког особља | Ниво компетентности и радне професије: тренер, лекар спотске медицине, спортски физиотерапеут, менаџер програма, администратор програма.... | Усаглашеност професијеа и пута развоја са пан-европским моделом | МОС, АТ, АВУ, НСЗ | 2014-2018 | МОС, Факултети, |
| Међународна спортска сарадња | Мере у складу са националном платфрормом | Изузетност сваког од актера у међународној сарадњи и у односу на прокламоване циљеве | Већи број актера, у складу са Платформом | 2014-2018 | МОС |
| Дијаспора и систем спорта Србије | Отовреност и заинтересованост система спорта за спортисте и спорске резултате у дијаспори | Ангажованост на отворености и приступачност система спорта | МОС; Савет за спорт | 2015 | Буџет Савета |

| 7.3.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Стварени услови за одржавање врхунског резултата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Систем врхунског спорта | Дефинисање система врхунског спорта и активности чиниоца три нивоа система (микро, мезо, макро) | Број и активност чинилаца, Категоризација врхунског спорта | Савет за спорт, МОС, ОКС; ПОК, НГС врхунског спорта | Крај 2014 | МОС, ОКС; ССС, ПОКС |
| Врхунско окружење врхунског спорта | Спортско медицинска заштита, наука, социјална брига и сигурност спортиста ... | Ефикасност и програми чинилаца окружења | Савет за спорт, МОС, ЗСМСРС, ПЗС, АВУ АДАС, | 2014-2018 | ЗСМСРС, ПЗС, АДАС |
| Финансирање врхунског спорта | Финансијски план у моделу спортоцентричности и према технологији изградње врхунског резултата | Реализација програмских активности у складу са стратегиом одржавања врхунског резултата | МОС, НГС, СУ, ОКС; ПОКС, ССС | Крај 2014 - 2018 | МОС,ЈЛС, НГС, ОКС, ССС, ПОКС |
| Информациони систем врхунског спорта | Информационо повезивање чинилаца система | Мрежа и национални информациони центар | РЗЦ, ПЗС, Савет за спорт, НГС, СУ | 2016-2018 | МОС; Буџет Савета |
| Врхунски спорт за просперитетну јединицу локалне заједнице - регион - покрајина | Активности и подршка клубовима са врхунским спортским резултатом (аматерског и про.спорта) | Број клубова, спортиста и учешће ЈЛЗ, региона, покрајине | МОС, Савет за спорт, НГФ, ЈЛС, АП | 2016-2018 | Буџет НГС и буџет ЈЛС, АП |
| Врхунски ресурси за врхунски спорт | Анализа и тренинг (усавршавање) људских ресурса | Статус професионалних звања и ефикасност људских ресурса | Савет за спорт | 2015 - 2018 | НГС, ОКС; ПОКС, ССС, ЗСМСРС, АВУ |
| Међународна такмичења у СРБ | Прихватање и организација | Организација спортских такмичења | НГС; МОС, ОКС; ССС, ПОК | 2014-2018 | Орган. комитет такмичења, МСФ, МОС, НГС, ЈЛС |
| Врхунски објекти за врхунски спортски резултат | Анализа стања и опремање и реконструкција постојећих и изградња нових тренажних и методичких центара | Обухват и адекватност активности на просторима за врхунски спорт | НГС, СУ, ОКС; ПОКС, ССС, ЈЛС, АП | 2015 - 2018 | МОС, Лутрија, ЈЛС, АП |

| 7.3.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Развој спортисте до врхунског резултата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Програми НСФ на путу изградње врхунског резултата | Категоризација спортова и спортиста | Развојни програми НГС; ОКС; ССС, ПОКС | Савет за спорт, МОС, НГС, ОКС; ССС, ПОКС | 2015 | Буџет НГС |
| Прогами спортске припреме | Програм тприпреме у складу са развојним циљем | Динамика развоја резултата и врсте припрема | НГС, СУ и чиниоци окружења | 2015-2018 | Буџети НГС, чинилаца окружења |
| Развојни програми и јединице локалне заједнице, региона, покрајина | Идентификација клубова са капацитетом за развојни програмим | Лиценце, организационо и управљачко прилагођавање клубова | МОС, НГС, Савет за спорт | 2015 - 2018 | Буџет НГС и буџет ЈЛС |
| Транзиција врхунских јуниора - кадета | Детектовање просперитетних јуниора - кадета - Модел јуниорског врхунског спорта | Програмске и организационе активности са циљем ефикасне транзиције | НГС; клуб, чиниоци окружења система спрота | 2015 | Буџет НГС |
| 7.3.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Дефинисана и унапређена област професионалног спорта |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Законско и стручно дефинисање про - спорта | Закон, терминологија, модел управљања. Организација система про - спорта, приватизациони модел | Законска и подзаконска документа, као и стратешка документа НСФ про спорта у погледу афирмирања платформе професионалоног спорта. Стратешка документа ОКС и НСФ у погледу врхунског резултата | МОС, Савет за спорт, НГС про - спорта, ОКС | 2014-2015 | МОС |
| Врхунски спортски резултат у професионалном спорту | Стратешко и тактичко планирање про-спорта | Стратешки - вишегодишњи план развоја врхунског резултата про спрта. Мере за учешће про-спортиста у националним селекцијама. Национална првенстава и про-лиге | Савет за спорт, МОС, НГС про спорта, ОКС, спортске комисије и синдикати спортиста | 2015-2016 | МОС и Савет за спорт, НГС, ОКС |
| Транзиција врхунских јуниора према про - спорту | Оперативно планирање про-спорта | Систем финансирања про-клубова и спортиста, такмичења, националне пропозиције, тренерска. Млади про-спортисти у националним селекцијама компетентност. | Савет за спорт, МОС, НГС про спрота, ОКС, спортске комисије и синдикати спортиста | 2015-2018 | МОС, Савет за спорт, НГС про спорта |

7.4. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

| ОПШТИ ЦИЉ 7.4.1. РАЗВИЈЕНА СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база података - постојеће стање спортске инфраструктуре |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Истраживање о стању спортске инфраструктуре у РС | Формирати радну групу за припрему и праћење спровођења истраживања | Формирана радна група | МОС, ЗСМСРС, ССС, ОКС, СКГО АП | 2015 | Буџет |
|  | Дефинисање истраживачког поступка и параметара за утврђивање реалне слике постојећег стања спортске инфраструктуре у РС | Дефинисан истраживачки поступак | МОС, ЗСМСРС, ССС, ОКС, СКГО | 2015 | Буџет |
|  | Прикупљање и обрада података | Извештај са закључком о извршеном истраживању | МОС, ЗСМСРС Партнери | 2017 | Буџет |
| Категоризација спортских објеката | Рангирање спортских објеката | Објављени подаци о извршеном рангирању спортских објеката | МОС, ЗСМСРС | Перманентно | Буџет |
| Утврђивање спортских објеката од националног значаја | Формирање радне групе за припрему уредбе којoм се ближе уређују услови, критеријуми и начин стицања, односно одузимања статуса спортског објекта од националног значаја | Формирана радна група | МОС, ЗСМСРС ССС, ОКС | 2015 | Буџет |
|  | Доношење уредбе којом се ближе уређују услови, критеријуми и начин стицања, односно одузимања статуса спортског објекта од националног значаја | Донета уредба | МОС, ВРС | 2015 | Буџет |
|  | Формирање радне групе за припрему акта и листе предлога за утврђивање спортских објеката од националног значаја | Формирана радна група и припремљена листа предлога | МОС, ЗСМСРС, ССС, ОКС | 2015 | Буџет |
|  | Доношење акта којим спортски објекат стиче статус спортског објекта од националног значаја | Донет акт | МОС, ВРС, САВЕТ ЗА СПОРТ | 2016 | Буџет |

| 7.4.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана инфрастуктура |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Анализирање потреба за бројем и структуром спортских објеката у РС | Разматрање и усвајање предлога за изградњу објеката на основу анализа постојећег стања и предлога надлежних институција и заинтересованих страна (министарства, ЈЛС, гранских савеза, АП, покрајинских секретаријата...) | Извештај о потребама и структури спортских објеката | МОС, ОКС, ССС, ЗСМСРС | Перманентно | Буџет и услуге других служби |
| Унапређење регулативе у области просторног планирања и пројектовања са аспекта спортске инфраструктуре | Покретање иницијативе за дефинисање плана мреже спортских објеката као саставног делa планског документа и израда стандарда за пројектовање спортских објеката | Покренута иницијатива | МОС, ГСС | 2015 | Буџет |

| 7.4.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Плански изграђени нови, реконструиани, адаптирани и санирани постојећи спортски објекти |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Креирање програма изградње спортских објеката | Припремити програм изградње спортских објеката | Припремљен програм | МОС, ОКС, ССС, ЗСМСРС | Перманентно у складу са програмским календаром Закона о спорту | Буџет |
| Планирање потребних финансијских средстава | Израдити финансијске планове | Усвојени финансијски планови | МОС | Перманентно у складу са буџетским календаром | Буџет |
| Спровођење програма изградње спортских објеката | Реализовати програм изградње спортских објеката | Реализован програм | МОС, ЈЛС | Перманентно | Буџет |
|  | Евалуација програма изградње спортских објеката | Извештај о реализацији програма | МОС, ЈЛС и партнери | Перманентно по завршетку календарске године и програма изградње | Буџет |
| Унапређење поступка за реализацију пројеката | Покретање иницијатива код ИКС за подизање квалитета инжењерских услуга у поступку припреме и реализације изградње (пројектантске услуге, услуге вршења техничке контроле, врешење услуга извођења радова, стручног надзора, техничког прегледа и сл.) | Покренуте иницијативе | МОС | 2015 | Буџет |

8.1. ПОДИГНУТ КАПАЦИТЕТ СПОРТА НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

| 8.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉЕН КОЗИСТЕНТАН СИСТЕМ УПРАВЉАЊА И ФИНАНИСРАЊА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА И ФИНАНСИРАЊА СИСТЕМА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ПЕРМАНЕНТНА ЕДУКАЦИЈА, УКЉУЧИВАЊЕ ВИШЕ У СИСТЕМ СПОРТА ЖЕНЕ, МАРГИНАЛИЗОВАНЕ ГРУПЕ, ВОЛОНТЕРЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подигнут капацитет корисника буџетских средстава у смислу планирања буџета, реализације буџета и праћења остварених спортских циљева |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Подизање капацитета Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије и Националних гранских савеза у области планирања, програмирања, праћења, реализације и извештавања за програме савеза средствима из буџета | Организација стручних скупова и семинара у области планирања, програмирања, праћења,реализације и извештавања за програме финансираних средствима из буџета | Број организованјих стручних скупова и семинара Број едукованих учесника едукација | МОС,ССС,ОКС, ЗСМСРС | Перманентно | Буџет |
|  | Израда Упутства за извештавање о реализованом програму | Израђено Упутства за извештавање о реализованом програму | МОС,ССС,ОКС, ЗСМСРС | Јун 2015 | Нису потребна средства |
| Подизање капацитета Територијални савеза и спортских организација (клубова) који се финансирају у Аутономним покрајинама и јединицама локалних самоуправа у области планирања, програмирања, праћења, реализације и извештавања за програме савеза средствима из буџета | Организација стручних скупова и семинара у области планирања, програмирања, праћења,реализације и извештавања за програме финансираних средствима из буџета | Број организованјих стручних скупова и семинара Број едукованих учесника едукација | МОС,ССС,ОКС, ЗСМСРС,ПЗМС | Перманентно | Буџет |
|  | Анализа недостатака у примени закона о спорту у делу финансирања спорта у јединицама локалних самоуправа | Израђена Анализа недостатака у примени закона о спорту у делу финансирања спорта у јединицама локалних самоуправа | ПЗСМС | Јануар 2015 | Нису потребна средства |
|  | Израда Приручника о финансирању у јединицама локалних самоуправа | Израђен Приручник о финансирању у јединицама локалних самоуправа | МОС,ССС,ОКС, СМСРС,ПЗСМС | Јун 2015 | Нису потребна средства |
|  | Прављење листе добрих и лоших примера финансирања спорта у ЈЛС и поштовања критеријума за финансирање | Израђена листа добрих и лоших примера финансирања спорта у ЈЛС и поштовања критеријума за финансирање | МОС,ССС,ОКС,ЗСМСРС,ПЗСМС | Јун 2015 | Нису потребна средства |
|  | Анализирати програме развоја спорта на територији јединица локалних самоуправа у сегменту финансирања програма | Израђена анализа програме развоја спорта на територији јединица локалних самоуправа у сегменту финансирања програма | МОС,ССС,ОКС,ЗСМСРС, ПЗСМС | Јун 2015 | Нису потребна средства |
| Предложити измене и допуне Закона о јавним набавкама | Након анализе ефеката важећег Закона о јавним набавкама предложити измене и допуне | Израђена анализа ефеката Закона о јавним набакама и предложене измеме истог закона | МОС,ССС,ОКС, ЗСМСРС,ПЗСМС | Јун 2015 | Нису потребна средства |

| 8.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ:Унапређење, праћења и контроле финансијских токова спортских организација која се финансирају из буџета РС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Стварање јединственог Аналитичког центра за праћење реализације програма финансирањих на нивоу Републике | Припрема структуре организације Аналитичког центра и његово позиционирање у систему спорта у Републици Србији | Припремљена структура организације Аналитичког центра и његово позиционирање у систему спорта у Републици Србији | МОС,ССС,ОКС,ЗСМС,ПЗСМС | Јун 2015 | Буџет |
|  | Припрема буџета за рад Аналитичког центра | Припремљен буџета за рад Аналитичког центра | МОС,ССС,ОКС,ЗСМС,ПЗСМС | Јун 2015 | Буџет |
|  | Набавка материјално техничких средстава за рад Аналитичког центра | Набављена материјално техничка средства за рад Аналитичког центра | МОС,ССС,ОКС,ЗСМС,ПЗСМС | Јун 2015 | Буџет |
|  | Одабир запослених на пословима аналитике | Одабрани запослених на пословима аналитике | МОС,ССС,ОКС,ЗСМС,ПЗСМС | Јун 2015 | Буџет |
|  | Рад Аналитичког центра са предлозима за промене у систему спорта у Републици Србији | Урађени предлози Аналитичког центра са предлозима за промене у систему спорта у Републици Србији | МОС,ССС,ОКС,ЗСМС,ПЗСМС | Јун 2015 | Буџет |

| 8.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Израђен и имплементиран софтвер којим ће се пратити финансијски токови спортских организација у Републици Србији која користе буџетска средства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Израда софтвера за праћење финансијских токова спортских организација у Републици Србији | Припрема пројекта за израду софтвера | Припремљен пројекат | МОС,ССС,ОКС,ЗСМС,ПЗСМС | Јун 2015 | Нису потребна средства |
|  | Анализа искустава из света | Урађена анализа добре праксе | МОС,ССС,ОКС,ЗСМС,ПЗСМС | Јун 2015 | Нису потребна средства |
|  | Израда софтвера и његова имплементација у целокупном систему спорта од Републике до јединица локалних самоуправа | Израђен софтвер и имлементиран на целокупном систему спорта у Републици Србији од Републике до јединице локалних самоуправа | МОС,ССС,ОКС,ЗСМС,ПЗСМС | Јун 2015 | Буџет |
|  | Обезбеђивање сервера и потребне опреме за примену софтвера | Обезбеђен сервер и потребне опреме за примену софтвера | МОС,ССС,ОКС,ЗСМС,ПЗСМС | 2015 | Буџет |

| 8.1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подигнут капацитет спортских организација за аплицирање ка фондовима ЕУ и другим приступним фондовима |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Подизање капацитета Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије Националних гранских савеза у области писања пројеката у ЕУ формату | Организација стручних скупова и семинара у области писања пројеката у ЕУ формату | Број организованјих стручних скупова и семинара Број едукованих учесника едукација | МОС,ССС,ОКС, ЗСМС,ПЗМС | Перманентно | Буџет |
| Коришћење приступних фондова ( Ерасмус +, ИПА, погранична сарадња..) | Учешће организација на међународним конкурсима | Број добијених грантова из међународних фондова, Број реализованих пројкета, Број успешно реализованих и оправданих пројеката) | Сви чиниоци система спорта у Републици Србији | Перманентно | Делимично буџет док не отпочне реализација добијених грантова |
| 8.1.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подигнут капаците руководиоца спортских организација за писање пројеката и понуда ка спонзорима и донаторима |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Подизање капацитета Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије Националних гранских савеза за писање пројеката и понуда спонзорима и донаторима | Организација стручних скупова и семинара у области планирања, програмирања, праћења,реализације и извештавања за писање пројеката и понуда спонзорима и донаторима | Број организованјих стручних скупова и семинара Број едукованих учесника едукација | МОС,ССС,ОКС, ЗСМС,,ПЗМС | Перманентно | Буџет |

| 8.1.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: Израђен јединствен Правилник за финансирање спортских организација на нивоу Републике, Аутономних покрајина и Јединица локалних самоуправа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Припремне и завршне радње за израду Правилника за финансирање спортских организација на нивоу Републике, Аутономних покрајина и Јединица локалних самоуправа | Анализа Правилника других држава ( уколико постоје) | Израђена Анализа Правилника за финансирање спорта у другим државама | МОС,ССС,ОКС, ЗСМСРС,ПЗМС | 6 месеци | Нису потребна додатна средства |
|  | Анализа структуре финансирања спортских организација на свим нивоима власти и из свих извора финансирања ( буџет, донатори, спонзори, ТВ права...) | Израђена Анализа финансирања спортских организација на свим нивоима власти и из свих извора финансирања (буџет, донатори, спонзори, ТВ права...) | МОС,ССС,ОКС, ЗСМСПС,ПЗМС | 6 месеци | Нису потребна додатна средства |
|  | Израда критеријума за бодовање како за Националне гранске савезе, тако и за Територијалне савезе и спортске клубове | Израђени критеријуми за бодовање како за Националне гранске савезе, тако и за Територијалне савезе и спортске клубове | МОС,ССС,ОКС, ЗСМСРС,ПЗМС | 6 месеци | Нису потребна додатна средства |
|  | Симулација понуђених решења за бодовање у реалним условима | Извршена симулација и урађена анализа добијених резултата у односу на предложене критеријуме за бодовање. | МОС,ССС,ОКС, ЗСМСРС,ПЗМС | 6 месеци | Нису потребна додатна средства |
|  | Израда јединственог правилника на основу јасно дефинисаних критеријума за бодовање спортских организација | Израђен јединствени правилник на основу јасно дефинисаних критеријума за бодовање спортских организација | МОС,ССС,ОКС, ЗСМСРС,ПЗМС | 6 месеци | Нису потребна додатна средства |

| 8.1.1.7. ПОСЕБАН ЦИЉ: Перманентно праћење и анализа односа остварених спортских резултата у односу на уложених средтсва из буџета и других извора финансирања |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Компаративна Анализа улагања у спорт из свих извора са постигнутим резултатима | Анализа финансирања спорта из свих извора | Израђена анализа финансирања спорта из свих извора | МОС,ССС,ОКС, ЗСМС.,ПЗМС | 6 месеци | Нису потребна додатна средства |
|  | Анализа постигнутих спортских резултата | Израђена анализа постигнутих спортских резултата | МОС,ССС,ОКС, ЗСМС.,ПЗМС | 6 месеци | Нису потребна додатна средства |
|  | Компаративна анализа добијених резултата | Израђена компаративна анализа добијених резултата | МОС,ССС,ОКС, ЗСМС.,ПЗМС | 6 месеци | Нису потребна додатна средства |
|  | Израда плана финансирања за наредну годину на основу добијених резултата | Израђен план финансирања за наредну годину на основу добијених резултата | МОС,ССС,ОКС, ЗСМС.,ПЗМС | 6 месеци | Нису потребна додатна средства |

| 8.1.1.8. ПОСЕБАН ЦИЉ: Укључен већи броја жена, маргинализованих група и волонтера у систем спорта у Републици Србији |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Израда Стратегије већег укључивања жена и маргинализованих група у спортски систем Републике Србије | Формирање радне групе, Припрема Стратегије, Анализа докумената, округли столови.. | Формирана радна група и завршене све радње у припреми и израђена Стратегија | МОС,ССС,ОКС, ЗСМСРС | Перманентно | Буџет |
| Израда Стратегије развоја волонтерског покрета у Републици Србији | Обједињавање свих волонтерскох групаи формирање јединствене базе података | Направљена јединствена база података и оформљен јединствени тим волонтерске мреже | МОС,ССС,ОКС, ЗСМСРС | Перманентно | Буџет |

8.2. СТРУЧНО И НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ И ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА

| 8.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕН СТРУЧНИ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ И ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен стручни рад у спорту |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Унапређење система едукације стручњака у спорту, усвајање националних стандарда за спортске тренере | Формирање радне групе за унапређење образовања и усавршавања у спорту | Формирана радна група за унапређење образовања и усавршавања у спорту | МОС, АВУ, ЗСМСРС, ССС | 2015 | Нису потребна средства |
|  | Дизајнирање, развој и имплементација свеобухватног националног система едукације тренера у спорту | формирана радна група, акциони план израде стратегије едукације тренера, израђена стратегија, усвајање стратегије у гранским савезима | МОС, АВУ, ЗСМСРС, ССС | 2015 | Нису потребна средства |
|  | Усвајање националних стандарда за спортске тренере | усвојени национални стандарди за спортске тренере | МОС, НГС, ССС | 2015 | Нису потребна средства |
| Имплементација надзора над стручним радом у спорту. | Имплементација правилника о надзору над стручним радом у спорту у спортску праксу | Број извршених надзора | ЗСМСРС | Перманентно | Нису потребна средства |
| Пораст доступности квалитетних научних и стручних информација у области спорта | Формирање интерактивног wеб портала за спортске стручњаке - умрежавање институција у области спорта | Постављен wеb портал | МОС, АВУ, ЗСМСРС, ССС | 2017 | Буџет |
|  | Умрежавање институција у области спорта | потписан уговор о заједничком одржавању wеb портала | МОС, АВУ, ЗСМСРС, ССС | 2017 | Буџет |

| 8.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење научно-истраживачког рада у спорту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Формирање института за спорт са локалним институтима на факултетима – интегрисан систем научних истраживања и имплементације науке у праксу. | формирање радне групе за оснивање Института за спорт, | формирана радна група за оснивање Института за спорт | МОС, Високошколске установе Заводи ССС | 2015 | МОС, Високошколске установеЗаводи, ССС |
|  | креирање акционог плана формирања института | креиран акциони план формирања института | МОС, Високошколске установе Заводи ССС | 2015 | МОС, Високошколске установеЗаводи, ССС |
|  | имплементација акционог плана и формирање Института за спорт | Формиран институт за спорт | МОС, Високошколске установе Заводи ССС | 2015 | МОС, Високошколске установеЗаводи, ССС |
| Оснивање wеb портала за дисеминацију научних информација у области спорта | формирање радне групе за оснивање wеb портал | формирана радна група за оснивање wеb портала | МОС, Високошколске установе Заводи ССС | 2015 | МОС, Високошколске установеЗаводи, ССС |
|  | Креирање акционог плана формирања web портал | креиран акциони план формирања wеb портала | МОС, Високошколске установе Заводи ССС | 2015 | МОС, Високошколске установеЗаводи, ССС |
|  | Имплементација акционог плана и формирање wеb портала | Постављен wеb портал | МОС, Високошколске установе Заводи ССС | 2015 | МОС, Високошколске установеЗаводи, ССС |

| 8.2.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подигнут капацитет Завода за спорт и медицину спорта и формиран нститут за спорт уз повезивање са локалним институтима на факултетима |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Формирање института за спорт са локалним институтима на факултетима – интегрисан систем научних истраживања и имплементације науке у праксу. | Формирање радне групе за оснивање Института за спорт, | формирана радна група за оснивање Института за спорт | МОС, АВУ, ЗСМСРС, ССС | 2015 | Нису потребна средства |
|  | Креирање акционог плана формирања института | креиран акциони план формирања института | МОС, АВУ, ЗСМСРС, ССС | 2015 | Нису потребна средства |
|  | Имплементација акционог плана и формирање Института за спорт | Формиран институт за спорт | МОС, АВУ, ЗСМСРС, ССС | 2017 | Нису потребна средства |
| Оснивање wеb портала за дисеминацију научних информација у области спорта | Формирање радне групе за оснивање wеb портал | формирана радна група за оснивање wеb портала | МОС, АВУ, ЗСМСРС, ССС | 2015 | Нису потребна средства |
|  | Креирање акционог плана формирања web портал | креиран акциони план формирања wеb портала | МОС, АВУ, ЗСМСРС, ССС | 2015 | Буџет |
|  | Имплементација акционог плана и формирање wеb портала | Постављен wеb портал | МОС, АВУ, ЗСМСРС, ССС | 2015 | Нису потребна средства |

| 8.2.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређени информациони системи у спорту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Формирање интерактивног wеb портала за спортске стручњаке | Формирање радне групе за оснивање wеb портал | формирана група за оснивање wеb портала | МОС, АВУ, ЗСМСР, ССС | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Креирање акционог плана формирања web портал | усвојен акциони план формирања wеb портала | МОС, АВУ, ЗСМСР, ССС | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Имплементација акционог плана и формирање wеb портала | Активан wеb портал | МОС, АВУ, ЗСМСР, ССС | 2016 | Нису потребна средства |

8.3. МЕЂУНАРОДНА СПОРТСКА САРАДЊА И СПОРТ У ДИЈАСПОРИ

| 8.3.1.ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕНА МЕЂУНАРОДНА СПОРТСКА САРАДЊА И СПОРТ У ДИЈАСПОРИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.1.1.ПОСЕБНИ ЦИЉ: Израда национална платформа за међународну сарадњу |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Унапређење структуре за правилну координацију спортске сарадње на међународном нивоу и у дијаспорти | Национална платформа за међународну сарадњу и развој спорта у дијаспори | Усвојена платфрома и њена примена од свих идентификованих и задужених чинилаца за афирмацију националне политике | МОС, МСП, ОКС, НГС | 2014-2018 | Буџет |

8.4. СПОРТ У ВОЈСЦИ

| 8.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕН СПОРТ У ВОЈСЦИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Устројена нормативна структура у обалсти спорта у војсци |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Нормативно правно регулисање области спорта у ВС | Дефинисање спорта у ВС Законом о спорту | Усвојене измене и допуне Закона о спорту у РС | МО (МОС) | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Израда измене и допуне Упутства о спортским такмичењима у ВС | Усвојене измене и допуне или израђено ново Упутство | МО (МОС, ОКС, ССС, ГСС) | 2015 | Нису потребна средства |
|  | Израда измене и допуне Упутства о физичкој обуци у ВС | Усвојене измене и допуне или израђено ново Упутство | МО | 2015 | Нису потребна средства |
|  | Израда измене и допуне Норматива покретних ствари за обуку трајних и потрошних вредности у ВС | Усвојене измене и допуне или израђен нови Норматив | МО | 2015 | Нису потребна средства |
|  | Категоризација војних спортиста и спортских стручњака у МО и ВС | Усвојени Критеријуми за категоризацију | МО (МОС, ВС, МП, МНТР, ССС, ОКС, НСС, АВУ) | 2015 | Нису потребна средства |
|  | Допуна регулативе о напредовању у војној каријери и награђивању спортиста | Израђени критеријуми | МО | 2015 | Нису потребна средства |
|  | Допуна Правилника о исхрани у ВС која се односи на специфичну исхрану спортиста | Усвојене измене и допуне или израђен нов Правилник | МО | 2015 | Нису потребна средства |

| 8.4.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Усклађена организациона стуктура |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Функционално уподобљавање организационе структуре организационих целина МО и ВС које се баве спортом у војсци | Функционално инкорпорирање надлежних и стручних лица из МО у функционални састав МОС (ОКС и ССС) | Кооптирање лица из МО у састав МОС (ОКС и ССС) | МОС, ОКС, ССС (МО) | 2014 - 2015 | Нису потребна средства |
|  | Преформирање организацијске целине која се на нивоу МО бави војним спортом | Обједињавање Одсека за војни спорт и спортског вода ВА | МО | 2014 | Нису потребна средства |
|  | Дефинисање основних функција и надлежности ОЦ које се баве војним спортом. | Разграничење надлежности систематизацијом | МО | 2014 | Нису потребна средства |

| 8.4.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Развијен систем међународног спорта у оквиру CISM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Партиципирање развоју светског мира, међуармијске сарадње и поверења кроз активности из програма CISM | Наступ на светским, европским и регионалним такмичењима и догађајима под окриљем CISM | Број спортских догађаја, дисциплина, спортиста и земаља учесница | МО (МОС, ОКС, ССС, ГСС) | 2014 - 2018 | Буџет |
|  | Развој репрезентативног војног спорта учешћем врхунских спортиста на међународним и домаћим такмичењима | Склапање Уговора са МО (ВА) о запошљавању врхунских спортиста у спортском воду ВА | МО (МОС, ОКС, ССС, ГСС) | 2014 - 2018 | Буџет |

| 8.4.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Интегрисан војни и цивилни спорт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Планирана и организована сарадња ССС (ГСС) и МО | Планирано и организовано учешће ВС у подршци активностима ГСС | Одобрен годишњи План подршке ВС у активностима ГСС | МО (ССС, ГСС) | 2014 - 2018 | Нису потребна средства |
|  | Учешће ВС у цивилним (лигашким) такмичењима | Формирање клубова ВС | ГСС (МО, МОС, ССС) | 2014 - 2018 | Буџет |
|  | Размена спортских искустава | Организовање заједничких кампова | МО (МОС, ОКС, ССС, ГСС) | 2014 - 2018 | Буџет |
| Обезбеђење интегрисаног, стабилног корпоративног финансирања | Финансирање активности из програма CISM | Усвојен дугорочни и годишњи Програм финансирања | МОС (ССС и МО) | 2014 - 2018 | Нису потребна средства |
|  | Финансирање припрема и СП ВС | Усвојен дугорочни и годишњи Програм финансирања | МОС (ССС и МО) | 2016 - 2018 | Буџет |
|  | Финансирање домаћег спорта у ВС | Усвојен дугорочни и годишњи Програм финансирања | МОС (ССС и МО) | 2015 - 2018 | Буџет |
| 8.4.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен систем образовања у области спорта у војци |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Унапређење система образовања стручног и научног кадра у области војног спорта | Формирање радне групе за унапређење образовања и науке у спорту у МО и ВС | Формирана радна група за унапређење образовања и науке у спорту у МО и ВС | МО (МОС, ВС, МП, МНТР, ССС, ОКС, НСС, АВУ) | 2014 | Нису потребна средства |
|  | Организација и учешће на конференцијама научним скуповима и симпозијумима | Број догађаја, учесника, број објављених радова | МО (МОС, ВС, МП, МНТР, ССС, ОКС, НСС, АВУ) | 2014 - 2018 | Буџет |
|  | Спровођење применљивих истраживања у области војног спорта | Број пројеката и истраживања, број докторских и магистарских радова | МО (МОС, ВС, МП, МНТР, ССС, ОКС, НСС, АВУ) | 2014 - 2018 | Буџет |
|  | Учешће наставно-научног кадра у пракси и стручног кадра из праксе у настави. | Број догађаја, учесника, број објављених радова | МО (МОС, ВС, МП, МНТР, ССС, ОКС, НСС, АВУ) | 2014 - 2018 | Буџет |
|  | Израда анализе и предлога препорука за унапређење образовања и науке у спорту у МО и ВС | Израђена анализа и поднешени предлози | МО (МОС, ВС, МП, МНТР, ССС, ОКС, НСС, АВУ) | 2014 | Нису потребна средства |

| 8.4.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: Развијена спортска медицина у војсци |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Развој одељења за физиологију напора и дијететику ВМА | Едукација и пријем нових специјалиста медицине спорта; улагање у савремену опрему | Број прегледа и објављених радова у страним часописима | МО (ВМА) | 2015 - 2017 | Буџет |
| Успостављање катедре за последипломске студије облика специјализације из медицине спорта на ВМА | Едукација специјалиста медицине спорта у смислу доктората | Број објављених радова у међународним часописима и број одбрањених доктората | ВМА (МФ у Београду и Крагујевцу) | 2016 - 2018 | Буџет |
| Развој научноистраживачког рада из области физиологије напора и дијететике, као и антидопинга | Повезивањем различитих целина ВМА са истраживачким центрима у земљи и свету | Број објављених радова у иностраним часописима | ВМА (МФ у Београду и Крагујевцу) | 2014 - 2018 | Буџет |
| Развој антидопинг лабараторије на ВМА | Куповина опреме и едукација потребног кадра | Међународна акредитација лабараторије за антидопинг | МО (ВМА, АДАС) | 2015 - 2018 | Буџет |

| 8.4.1.7. ПОСЕБАН ЦИЉ: Остварена родна и полна равноправност жена у области спорта у војци |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Остваривање родне и полне равноправности кроз женски спорт у ВС (ЖСуВС) | Едукација о потреби повећања броја жена у спорту у систему одбране | спровођење едукације на свим нивоима у систему одбране | МО (МОС, ОКС, ССС, ГСС) | 2014 - 2018 | Нису потребна средства |
|  | Проглашење дана ЖСуВС | Дан ЖСуВС признат и унешен у планове | МО (МОС) | 2014 - 2018 | Нису потребна средства |
|  | Организација и учешће на такмичењима »Спорт и мир« и приредбама »Жене и спорт« | Број догађаја, спортиста, број земаља учесница | МО (МОС, ССС, ГСС) | 2014 - 2018 | Буџет |
|  | Унапређивање безбедности, здравствене и социјалне заштите жена у ЖСуВС | Израда анализе о услугама спортске медицине, водича и јединствене евиденције лекарских прегледа | МО (МОС, ССС, ГСС) | 2014 - 2018 | Нису потребна средства |
|  | Посебно финансирање програма за учешће жена у спорту | Предвиђена и утрошена финансијска средства | МО (МОС, ССС) | 2014 - 2018 | Буџет |

8.5. СПОРТ У МУП-У

| 8.5.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕН СПОРТ У МУП-У |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Ојачани капацитети запослених у МУП да кроз учешће у спортским активностима допринесу развоју система спорта у Србији |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Обезбедити да стручне спортске способности запослених у МУП у допринесу развоју система спорта у Србији учешћем у раду спортских клубова и организовањем спортских манифестација | Обезбедити да стручне спортске способности запослених у МУП допринесу развоју система спорта у Србији учешћем у раду спортских клубова и организовањем спортских манифестација | Број спортских манифестација чијој организацији је допринео МУП; | МОС, МУП | континуирано | буџет |
| Обезбедити учешће запослених у МУП у спортским активностима и спортским националним и међународним манифестацијама | Охрабрити запослене у МУП за учешће у спортским активностима и спортским манифестацијама | Број жена и мушкараца, запослених у МУП који учествују у организованим спортским активностима и манифестацијама | МОС, МУП | Континуирано | Буџет |

| 8.5.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Постигнут потребан ниво стручних знања, вештина и способности које доприносе успешном раду припадника MУП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Обезбедити учешће спортских стручњака запослених у МУП у образовним активностима националног спорта у Републици Србији | Израдити анализу са препорукама о потреби за укључење припадника МУП у спортске активности | састављена препорука о потреби за укључење припадника МУП у локалне спортске активности; | МОС, МУП, НСС, АВУ | 2014. и континуирано | Буџет |
|  | Припремити Меморандум о сарадњи по питању едукације између МУП и одређених гранских спортских савеза | потписан меморандум о сарадњи по питању едукације између МУП и одређених гранских спортских савеза | МОС, МУП, НСС, АВУ | 2014. и континуирано | Буџет |

| 8.5.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Ојачан капацитет спортских савеза и клубова из области спорта на води, под водом и алпинизма за њихово обучавање и укључивање у систем заштите и спасавања у Републици Србији |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Усвојити Меморандум о сарадњи Министарства спорта и омладине са Министарством унутрашњих послова о сарадњи на јачању капацитета спортских савеза и клубова у систему заштите и спасавања у РС | Припрема и израда Меморандума о сарадњи | Потписан Меморандум | МОС, МУП | Друга половина 2014. године | Буџет |
| Дефинисати спортске савезе и клубове као оспособљених правних лица за заштиту и спасавање а који се баве спортовима на води и под водом и планинарским спортовима и њихово укључивање у систем заштите и спасавања. | Формирати радну групу за израду Предлога савеза и клубова које ће Влада РС одредити својом одлуком. | Усвојена Одлука Владе којом се одређују спортски савези из области спортова на води, под водом и аплинизма као оспособљена правна лица за заштиту и спасавање | Влада РС МОС, МУП, ССС | Задњи квартал 2014. године | Буџет |
| Израдити и усвојити План и Програма обучавања спортских клубова који се баве спортовима на води и под водом планинарским спортовима и њихово евентуално укључивање у специјализоване јединице цивилне заштите. | Формирање радне групе за израду плана о програма обучавања | Усвојен План и Програм обучавања спортских клубова за заштиту и спасавање. | МУП, МОС, ССС | Први квартал 2015. године | Буџет |
| Програмирати буџетских средстава за опремање и обучавање спортских савеза и клубова који су укључени у систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. | Одређивање спортских савеза за које ће се издвајати посебна средства за јачање капацитета у обуци и опремању. | Одређени спортски савези и извршено буџетирање њиховог опремања и обучавања. | МУП, МОС, ССС | Први квартал 2015-те године | Буџет |

8.6. ТУРИЗАМ, ЖИВОТНА СРЕДИНА

| 8.6.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕН ОДНОС СПОРТА, ТУРИЗМА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуте и ојачане веза спорта и туризма |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Промоција земље кроз спој спорта и туризма и повећање привредног раста | Дефинисање мера за унапређење сарадње спорта и туризма у Републици Србији | Број мера за унапређивање сарадње спорта и туризма | МОС, МП, ССС, АВУ | 2014 -2018 | Нису потребна средства |
|  | Перманентно усавршавање сортских и туристичких радника | Број одржаних семинара и зејдничких акција и манифетација | МОС, ССС, МП | 2014.-2018 | Нису потребна средства |
|  | Успостављање сарадње између јавног, приватног и невладиног сектора у циљу унапређења односа спорта и туризма у Републици Србији | Број успешно реализованих заједничких пројеката, Дефинисани кључни стејкхолдери спортских догађаја. | МОС, МП, ЈЛС | 2014 -2018 | Нису потребна средства |
|  | Побољшање инфраструктуре спортско туристичких објеката за потребе спортиста и туриста, који се баве активним туризмом. | Број изграђених и реновираних објеката | МОС, ЈЛС | 2014 -2018 | Буџет |
|  | Промоција спортског туризма у Републици Србији. | Број реализованих кампања | МОС, МП, МКИ | 2014 -2018 | Нису потребна средства |
| Побољшање ефикасне енергетске ефикасности спортских објеката | Неговати одрживи развој спортско рекреативне инфраструктуре по питањима очувања енергије и очувања животне средине | Број енергетско ефикасних објеката | МОС МПЗЖС МРЕ | 2014 -2018 | Нису потребна средства |

8.7. МЕДИЈИ У СПОРТУ

| 8.7.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕНA УЛОГA И ОДГОВОРНОСТ МЕДИЈА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.7.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Медијска промоција спорта као здравог начин живота |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Медијска промоција спорта као здравог начин живота и мотивација грађана за рекреативно бављење спортом | Подршка медијским пројектима из области спорта | Број подржаних пројеката; Број подржаних медијских садржаја; Број директних и индиректних корисника | МКИ,МОС,МЗ,ИЈЗС | Континурано | Буџет |
|  | Омогућена равномерна доступност медијских садржаја из области спорта на целој територији земље | Дистрибуирани садржаји на целој територији земље посебно у мање развијеним подручјима | МКИ,МОС | Континурано | Буџет |
|  | Унапређење спортских емисија на јавним сервисима | Рејтинг емисија; | РРА,ЈС | Континурано | Нису потребна средства |
|  | Побољшање медијског праћења и промоције школског и универзитетског спорта у циљу неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих. | Број подржаних пројеката; Број подржаних медијских садржаја; Број директних и индиректних корисника | МКИ,МОС,РРА,ЈС | Континурано | Буџет |

| 8.7.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Стручно усавршени новинари |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Установљени механизми за стручно оспособљавање новинара и доступмост информација о раду и плаовима савеза | Организација стручног усавршавања за спортске новинаре | број одржаних курсева; број полазника; | ЗСМСРС, МОС,НУ | 2014 и континуирано | Буџет |
|  | афирмација позитивног информисања | број одржаних активности; број укључених новинара | МОС,НУ | 2014 и континуирано | Нису потребна средства |
|  | Извештавање са спортских догађаја по стандардима светских спортских асоцијација (ФИФА, УЕФА...) | Правилник у оквиру Закона о спорту | МОС,НУ | Доношење Правилника током 2014. године | Нису потребна средства |
|  | Ажурирање интернет сајтова спортских савеза | Број ажурираних сајтова | МОС,НГС | 2014 и континуирано | Буџет |
|  | Ажурирање информација о пројекту РИО 2016 | Број ажурираних информација | МОС,ОКС,НГС | Током 2014., 2015. и 2016. године | Буџет |

| 8.7.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подигнута свест грађана о позитивним вредностима спорта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Акције афирмације спортских вредности | Медијске кампање у циљу смањења насиља на спортским теренима | Број медијских кампања; Број емитовања и писаних садржаја на недељном нивоу; Територијална покривеност | МОС,Медији | 2014. година и континуирано | Буџет |
|  | Популаризовање малих спортских клубова и мање популарних спортова путем медија | Број направљених прилога; Интересовање јавности за спортске догађаје (а да нису од националног значаја) | ЈС,НГС,Медији | 2014 и континуирано | Буџет |
|  | Промоција омладинских клубова | Број направљених прилога; Интересовање јавности за спортске догађаје (а да нису од националног значаја) | ЈС,НУ,Медији | 2014 и континуирано | Буџет |
|  | Промоција примера добре праксе | Број направљених прилога; Интересовање јавности за примере (а да нису од националног значаја) | МОС,ЈС,НУ,Медији | 2014. година и континуирано | Нису потребна средства |

8.8. НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ У СПОРТУ

| 8.8.1 ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕНЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СВИХ НЕГАТИВНИХ ПОЈАВА У СПОРТУ (НАСИЉЕ, ДОПИНГ, НАМЕШТАЊЕ МЕЧЕВА, НЕЛЕГАЛНО КЛАЂЕЊЕ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.8.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављен механизам за доследну примену Националне стратегије за борбу против насиља на спортским приредбама за период 2014- 2018 |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Спровођење Националне стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године | Спровођење активности предвиђене Акционим планом Националне стратегије | Релаизоване активности из Акционог плана Националне стратегије | Сви друштвени субјекти | У складу са роковима из Акционог плана | У складу са ресурима из Акционог плана |

| 8.8.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Борба против манипулација на спортским такмичењима |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Учешће у раду Радне групе Савета Европе за израду Нацрта међународне конвенције за борбу против манипулација на спортским такмичењима | Сагледавање предлога тескта међународне конвенције | Број датих предлога и сугестија | МОС, МФ, МУП | У складу са роковима Савета Eвропе | Буџет |
| Ратификација Конвенције | Спровођење процедура у вези са ратификацијом | Ратификована међународна конвенција | ВРС, НС | 1 година након усвајања Конвенције у савету Европе | Нису потребна средства |
| Спрповођење Закона о ратификацији Конвенције | Усклађивање прописа,Стварање институционалних оквира, Успостављање канала за размену информација | Усклађени прописи, створени институционални оквир и успостављени канали за размену информација | ВРС, НС, надлежна Министарства, НГС | 1 година након ратификовања Конвенције | Нису потребна средства |

| 8.8.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Антидопинг и борба против других негативних појава у спорту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Повећање броја допинг контрола и довођење на годишњи ниво аличан ономе који имају друге државе сличног броја становника и величине, уз задржавање квалитета рада | Укључивање спортских савеза у финансирање допинг контрола | Број укључених спортских савеза | МОС, АДАС, НГС | Перманентно | Буџет |
|  | Наставак развоја система "интелигентног тестирања" | Израђен систем и план тестирања | АДАС | Перманентно | Нису потребна средства |
| Наставак и јачање антидопинг едукације | Одржвање постигнутог нивоа од 30-50 антидопинг едукативних предавања годишње | Број одржаних предавања | АДАС, НГС | Перманентно | Нису потребна средства |
|  | Наставак условљавања добијања стипендије МОС са присуствовањем на 2 антидопинг едукације у току године | Број спортиста који су добили стипендије и број обука који су похађали | МОС; АДАС; НГС | Перманентно | Нису потребна средства |
|  | Наставак стручног усавршавања кадрова и јачање знања на пољу спортске медицине | Брјо спроведних обука и број учесника обуке | АДАС; НГС | Перманентно | Нису потребна средства |
| Обезбеђивање адекватних услова за рад антидопинг агенције | Обезбеђивање одговарајућих просторија за рад Антидопинг агенције Републике Србије | Oбезбеђен адекватан простор | МОС | 2015 | Нису потребна средства |

СКРАЋЕНИЦЕ

| ЕУ | Европска унија (European Union) |
| --- | --- |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| МОС | Министарство омладине и спорта |
| МЗ | Министарство здравља |
| МУП | Министарство унутрашњих послова |
| МО | Министарство одбране |
| ВС | Војска Србије |
| МПНТР | Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| МСП | Министарство спољних послова |
| МФ | Министарство финансија |
| МКИ | Министарство културе и информисања |
| МРЗБСП | Министарство рада, запошљавање, борачка и социјална питања |
| МТТТ | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |
| ЗСМСРС | Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије |
| ПЗС | Покрајински заводи за спорт |
| АДАС | Антидопинг агенција Србије |
| АП | Аутономна покрајина |
| ОКС | Олимпијски комитет Србије |
| МОК | Међународни Олимпијски комитет (International Olympic Committee) |
| МПК | Међународни Параолимпијски комитет (International Paralympic Committee) |
| ПОКС | Паралимпијски комитет Србије |
| ССС | Спортски савез Србије |
| НГС | Национални грански савези |
| ТСС | Територијлани спортски савези |
| УССС | Универзитетски спортски савез Србије |
| СШСС | Савез за школски спорт Србије |
| АССС | Асоцијација спорт за све Србије |
| ОИ | Олимпијске игре |
| ПССО | Покрајински секретаријат за спорт и омладину |
| РТС | Радио телевизија Србије |
| СЕ | Савет Европе |
| УСНС | Удружење спортских новинара Србије |
| УНС | Удружење новинара Србије |
| ЦИСМ | Интернационални савет за војни спорт |
| ИЈЗС | Институт за јавно здравље Србије |
| СКГО | Стална конференција градова и општина |
| НИ | Нучне институције |
| СУ | Струковна удружења |
| ДЗ | Домови здравља |
| СП | Савез пензионера |
| ВРС | Влада Републике Србије |
| РРА | Радио радиодифузна агенција |
| НУ | Новинска удружења |
| АВУ | Акредитоване високошколске установе |
| КИС | Командно информациони систем |
| ЈС | Јавни сервиси |
| ИПА | Европски приступни фонд |
| УП | Унија пензионера |
| АТ | Асоцијације тренера |
| НСЗ | Национална служба за запошљавање |
| ТОС | Туристичка организација Србије |
| ПКС | Привредна комора Србије |